## Sheet1
日期 | 内容 | 备注 | 月报
2020-07-20 | 1:招投标的关键词弹窗提示。（3） 2:热搜词的宽度修改为左浮动（1） 3：行业分析布局和查询接口完成（6） | provinceList：省份的饼图 cityList：城市的饼图 list：更多页面的查询列表 twoIndustryList：二级行业的饼图 oneIndustryList：一级行业的饼图 "totalNumber": 数量 "totalAmount": 总金额 "avgAmount": 平均金额 "province": 省份 "city": 城市 "aggr": 平均年增长率 区域分布下载数据，必传参数：开始时间、结束时间、市、数据源。 行业分布下载数据，必传参数：开始时间、结束时间、二级行业、数据源。 趋势图下载数据，必传参数：月份、数据源。
2020-07-21 | 1：行业分析echarts自适应（3） 2：权限重写（4） 3：客户分析/上下游分析404文案修改（2） 4: safari 浏览器适配、小屏（1） | http://192.168.98.199:9003/d/bae38ab3839c48c18048/ 电脑激活window
2020-07-22 | 1：行业分析数据渲染完成（4） 2：行业分析更多页面样式完成，查询接口完成（2） 3：下载表格接口完成（1） 4：行业分析更多表格完成（1） 5：表格单行下载数据完成（1） 6：echarts实时渲染（2） | https://docs.qq.com/sheet/DUmVCT2JCVkZNb1Zj?tab=6jk8s9 权限页面
2020-07-23 | 1：行业分析更多图标渲染（1） 2：跳转路由地址栏不显示参数（2） 3：行业分析-查看更多区域完成（2） 4：区域分析全部完成(4) | 修改了路由跳转的传参：有query(get)改为params(post) 但是改完之后出现了一个问题就是刷新页面取不到值了。
2020-07-24 | 1：Top企业页面完成（3） 2：查询接口完成（3） 3：表格数据渲染完成（1） 4：echarts改动（1） | 在二级路由页面清缓存，刷新，地址栏会跟着路径，，这个应该是个功能我在router/index 里面“否则全部重定向到登录页”把拼的后缀改了。 选择时间默认近一个月。 想弄一下首屏优化 1：首先要把element的包缩小，那就要按需引入，工作量太大。 2：组件的引入用const Loading = ()=> import('@index'),webpack会对代码分割，异步加载组件，从而实现路由懒加载。https://router.vuejs.org/zh/guide/advanced/lazy-loading.html#%E6%8A%8A%E7%BB%84%E4%BB%B6%E6%8C%89%E7%BB%84%E5%88%86%E5%9D%97
2020-07-25 | 1：行业分析等页面单条下载传参修改（2） 2：趋势图样式修改（1） 3：Top企业分析完成（2） 4：页面UI 风格统一（3）
2020-07-27 | 1：我的收藏、加入收藏、完成。（5） 2：招投标数据单选功能。（1） 3：行业分析、区域分析跳转TOP传参修改（2） 4：重置功能完成。（1） | 我的订阅：添加订阅的时候，关键词取消必选。
2020-07-28 | 1：获取全国和行业由ajax全部换成json引入。（1.5） 2：无信息展示图片更换。（.5） 3：企业中标数量、潜在合作伙伴、竞争对手、样式重写.(3) 4：修改UI。（4）
2020-07-29 | 1：修改UI。（4） 2：客户分析和友商分析搜索固定和平滑滚动（2） 3：修改bug（4）
2020-07-30 | 1：行业分析趋势图取值修改（1） 2：我的浏览 增加加入收藏功能（3）
2020-07-31 | 1：分页的间距、文案修改、日期选择器设置16年7月1号、趋势图的数据等BUG修改。（8） 2：我的订阅高度修改、关键词非必填。（1） 3：echarts饼图缩小、分页缩小。（2）
2020-08-01 | 1：修改BUG。 | 周六加班5个小时 | 8月月报 | 8月绩效：主要完成了第三次pc端的交付，其中包括综合市场分析、全网搜项目、大金额地图下钻、客户分析、友商分析、客户集团分析、友商集团分析、所有的下载修改。移动端模块的开发包括：泛ICT数据查询、我的订阅、全网搜项目、综合市场分析、大金额项目分析。
2020-08-03 | 1：行业、下载等文案修改。（1） 2：我的订阅字段回显问题。（3） 3：echarts 保留后两位。（1） 4：我的收藏分页取消最后一项，跳转到第一页。（1） 5：下载文件的文案修改。（1） 6：趋势图年份排序（3） | 1、下载文件命名规范： 下载表格：一级菜单+二级菜单，比如 客户分析行业分布 行业分析区域分布 下载数据：一级菜单 比如：Top企业分析、行业分析、区域分析、客户分析
2020-08-04 | 1：综合分析样式画完，查询筛选，保存筛选接口完成。（4） 2：市场分析还原、行业下载数据加权限、input样式修改（3） 3：修改BUG（3） | 91110108592346821K 北京千里马网信科技有限公司
2020-08-05 | 1：行业等页面增加TOP 跳转权限。（2） 2：首页客户分析和友商分析跳转权限BUG（2） 3：招投标数据等只允许查看前100条（1） 4：市场与机会分析修改BUG。（2） 5：综合市场分析echarts查询、筛选功能完成（2） 6：第二次上线（2） | 第二次上线
2020-08-06 | 1：综合市场分析完成（4） 2：综合市场更多页面完成（4） | 大金额分析（心德）、综合分析（刘鑫）、客户集团（心德）、友商集团（心德）、千里马搜索（刘鑫）、意见反馈（刘鑫）。 这些功能下周2之前完成。差的后端接口，明天下午前我都给出来。
2020-08-07 | 1：全网搜项目完成。（4） 2：移动端ict搜索样式（3） 3：修改bug（2） | 31:流标/废标公示 32:候选人公示 33:中标结果 34:合同公告 35: 验收合同 36:违规公告 37:其他公告 原来的中标结果改成以上这些内容。 影响页面功能： 刘鑫：招投标数据（默认查询、高级查询）、订阅 心德：客户分析和友商分析的，招标查询、中标查询 以后所有的结果列表，信息类型的转换后端来处理。 影响功能： 刘鑫：我的浏览、我的收藏、招投标数据（默认查询、高级查询、订阅查询 心德：客户分析和友商分析的，招标查询、中标查询、友商和腾讯云更多页面。 明明：所有BI的隐藏条件改为33，导出功能需要更新。 上线前把客户原有的保存条件数据清空。
2020-08-08 | 1：第三次交付综合的bug， | 周六加班9:10 -22:45
2020-08-09 | 周日休息
2020-08-10 | 1：大金额地图下钻完成。（12） | 加班到12点。 echarts地图的点击事件，myEchart.on('click',function(){}) 点击的时候指数重复，解决：在点击事件上面先清除一次，myEchart.off('click') 就好了。
2020-08-11 | 1：大金额更多页面完成（4） 2：友商集团分析、客户集团分析 接口文件改完。（2） 3：大金额数据回显完成 全网搜标题弹框完成。（2）
2020-08-12 | 1：大金额传值复现问题（5） 2：修改BUG、样式适配问题。（3） | 友商客户集团分析 增加字段 去除页数
2020-08-13 | 1：客户集团分析、友商集团分析完成。（5） 2：去除浏览器缓存、打包增加版本号。（1） 3：修改BUG。（2） | <!-- 禁止浏览器从本地计算机的缓存中访问页面内容,注意：这样设定，访问者将无法脱机浏览。--> <meta http-equiv="pragrma" content="no-cache"> <!-- no-cache指示请求或响应消息不能缓存.no-store用于防止重要的信息被无意的发布。在请求消息中发送将使得请求和响应消息都不使用缓存。--> <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache, no-store, must-revalidate"> <!-- expires 可以用于设定网页的到期时间。一旦网页过期，必须到服务器上重新传输--> <meta http-equiv="expires" content="0">
2020-08-14 | 1：集团重置功能、历史样式兼容。（4） 2：首页增加菜单（2） 3：大金额、集团增加权限。（2） 4：上下游分析关系图点击线不让跳转。（2） | 今天是第三次上线
2020-08-15
2020-08-16 | 1：移动端ICT 完成 | 10.30- 19:00 移动端没数据要图片
2020-08-17 | 1：ict编辑样式完成（4） 2：编辑条件渲染、处理参数。（4） | 加班到10点
2020-08-18 | 1：ict筛选查询功能完成（4） 2：ict筛选保存功能完成（3） 3：筛选词搜索完成（1）
2020-08-19 | 1：上拉加载分页功能完成（4） 2：添加缺省图（1） 3：选中删选词加样式。字体。图标等细节（3） 4：行业分析、区域分析更多页面刷新和路径访问跳转到对应主页。（1）
2020-08-20 | 1：行业分析和区域分析所有的下载数据传参重新修改。（3） 2：大金额地图组件加载太慢，改为按需加载，增加loading。（4） 3：大金额更多数据传参错误修改（1） | 获取传入月份的月头月尾 function getLastDay(year,month) { var new_year = year; //取当前的年份 var new_month = month++;//取下一个月的第一天，方便计算（最后一天不固定） if(month>12) { new_month -=12; //月份减 new_year++; //年份增 } var new_date = new Date(new_year,new_month,1);//取当年当月中的第一天 var dateArr = { new_date:new Date(new_year,new_month,1).getDate(), last_date:new Date(new_date.getTime()-1000*60*60*24).getDate()//获取当月最后一天日期 } return (dateArr)//获取当月第一天和最后一天日期 } console.log('时间', getLastDay(1994,2))
2020-08-21 | 1：所有页面的下载数据 下载表格 改为直接使用返回值，之前是前端在处理一边太慢，给他们都加上loading 和成功提示语。(4) 2：跳转TOP 企业传参修改（2） 3：TOP企业分析，招标单位要跳转到客户分析、中标单位要跳转到友商分析。将原来的下载数据，改成查看企业。原来的下载数据隐藏掉。（1） 4：集团增加权限(1)
2020-08-22 | 1：我的订阅完成（4） 2：千里马搜索（2） 3：综合市场分析（2） | 10：30 - 19:00
2020-08-23 | 周日休息
2020-08-24 | 1：行业分析，行业查看更多二级地区为空传值处理（2） 2：表格宽度统一修改（1） 3：TOP企业分析，当查询当前月信息时，返回结束时间应为当天日期（2） 4：大金额分析等二级页面传参丢失等BUG。（3）
2020-08-25 | 1：下载条数限制五万条（2） 2：大金额地图数据回显问题（2） 3：移动端我的订阅回显数据加保存（4） | 今天七夕加班到22:00
2020-08-26 | 1：pc端BUG 改完。（4） 2：筛选名称限制，数据下滑限制文案修改等一下bug（4） | 加班到21：00
2020-08-27 | 1：综合市场分析保存完成（4） 2：全网搜项目样式修改（2） 3：我的订阅样式重新修改（2） | 标的物入参：参数类型string brand：品牌 model：型号 product：产品二级 productParent：产品一级 有一级肯定有二级 产品传值的时候，参考行业，一级和二级都传。 返回结果： oneProductList：产品占比图一级环 twoProductList：产品占比图二级环 brandList：品牌型号占比图一级环 modelList: 品牌型号占比图二级环
2020-08-28 | 1：移动端综合市场分析，保存完成，echarts渲染完成（5） 2：查询完成（3） | 开始时间：2016-07-01 到 当前日期
2020-08-29 | 1：综合市场分析更多页面完成。 | 周六加班
2020-08-30 | 周日休息 | 周日休息
2020-08-31 | 1：大金额更多完成（4） 2：大金额分析完成（2） 3：首页菜单配置（1） 4：测试客户等页面（2） | 8月绩效：主要完成了第三次pc端的交付，其中包括综合市场分析、全网搜项目、大金额地图下钻、客户分析、友商分析、客户集团分析、友商集团分析、所有的下载修改。移动端模块的开发包括：泛ICT数据查询、我的订阅、全网搜项目、综合市场分析、大金额项目分析。
2020-09-01 | 1：综合分析中标更多完成（4） 2：修改移动端BUG（4） | 这是我们部门八月份的考勤，大家可以根据自己的加班情况填写餐补/交通费和调休申请，在线编辑昨天明明发在群里的那个表格就好了哈 ，咱们是8点以后算加班，8点30以后有餐补，10点30点以后下班打车可以报销交通费（实报实销） （1）调休时间：加班时间从6.30点开始算，按小时填写提交，如：19:30下班则不算加班，20:00下班则算2个小时的加班时间，21:00下班算3个小时，以此类推。累计的加班时间可以换调休，按小时换算，另外大家如果提交调休申请的话，会先经过前台审批，如果有剩余可调休时间，则会审批通过，通过后需要告诉人事你要用哪一天的加班来抵扣。 （2）餐补：加班到20:30以后可以申请30元餐补，周末/节假日加班超过3小时可以申请20元餐补，超过6小时可以申请50元餐补 （3）交通费：22:30点以后下班打车可以报销交通费（实报实销）
2020-09-02 | 1：首页菜单顺序（1） 2：招投标，数据展示不全（2） 3：各个页面的 下载无数据 显示提示（3） 4：市场与机会分析查询一级市无数据（2） 5：泛ICT标的物完成（2）
2020-09-03 | 1：综合市场分析更多页面表格风格统一（4） 2:大金额更多页面表格风格统一（4） | 加班到22：00
2020-09-04 | 1：大金额更多返回条件复现（4） 2：我的订阅搜索返回条件复现（4）
2020-09-05 | 周六休息
2020-09-06 | 周日休息
2020-09-07 | 1：综合市场分析查询和筛选数据回显（4） 2：大金额查询条件回显（4）
2020-09-08 | 调休
2020-09-09 | 1：我的订阅标的物 完成（4） 2：招投标移动端标的物 完成（2） 3：综合市场分析查询保存回显完成。（2）
2020-09-10 | 1：综合市场分析移动端，标的物完成。（4） 2：品牌与型号分析页面布局（2） 3：统计查询接口完成（2）
2020-09-11 | 1：品牌型号pc端完成（8） 2：拦截器BUG（3） | 10：:30
2020-09-12 | 周六休息
2020-09-13 | 1：综合市场分析 品牌型号条件 更多（4） 2：品牌型号分析 更多页面的下载数据传参修改（2） 3：品牌型号分析 移动端 统计 查询（2） 4：综合市场分析更多下载数据 增加新参数（1） 5：品牌型号分析统计echarts 刷新，分析去除多余条件。 | 12:10 - 21：00 周日
2020-09-14 | 1：下载数据参数调整完（4） 2：移动端 型号统计渲染完成（3） 3：修改BUG（2） | 综合分析要加产品echarts图后续。 型号统计掉了四遍接口，可能是因为change，加完成回调。后续。 已改完。
2020-09-15 | 1：品牌型号分析统计更多页面完成（2） 2：分析查询接口完成、页面渲染完成（4） 3：分析查看更多数据渲染完成（2） 4：综合分析增加产品、型号echarts图（3） | 21:30
2020-09-16 | 1：产品分析页面样式修改（2） 2：产品分析页面从更多跳回回显数据（4） 3：综合分析更多页面 增加产品和型号（2） | 准点下班，朋友来北京。
2020-09-17 | 1：移动端各种排序传参回显修改正确（4） 2：移动端招投标数据回显（2） 3：移动端新增我的收藏功能（3）
2020-09-18 | 1：我的收藏样式修改（2） 2：招投标 编辑返回 查询数据（2） 3：首页顺序（2） 4：招投标编辑返回查询（2）
2020-09-19 | 周六休息 | 玩剧本杀
2020-09-20 | 周日休息 | 真休息
2020-09-21 | 1：上下游分析pc端/移动端，echarts取消旋转效果。（4） 2：移动端招投标样式错乱，修改（4）
2020-09-22 | 1：大金额新增下载数据（4） 2：top企业分析自定义时间增加判断（1） 3：移动端导航去除（3）
2020-09-23 | 1：我的订阅新增下载表格功能。（2） 2：我的订阅添加，新增右键状态、周期。（2） 3：上下游分析新增下载表格功能（2） 4：上下游分析 新增下载表格（2）
2020-09-24 | 1：首页全网搜项目增加弹窗（4） 2：自定义时间传参BUG（4） | 1、新增用户公告阅读记录 /api/center/addNoticeRead 2、查询用户公告阅读状态 /api/center/getNoticeRead
2020-09-25 | 1：ICT返回默认查询(2) 2：大金额数据回显，数量样式。（3） 3：优化，改bug（3） | 用户管理新增两个时间： 1、系统使用截止时间 sysEndTime 2、数据权限截止时间 dataEndTime
2020-09-26 | 周六休息 | 1、dataErrorCode=-4&&dataLimit=30000 下载功能报错机制： http状态码406，返回的msg中 dataErrorCode=-1 ---》 用户没有行业和区域权限 dataErrorCode=-2 ---》用户的权限/行业权限过期 dataErrorCode=-3 ---》用户查询的行业/区域超过权限范围 dataErrorCode=-4 ---》用户查询数据量大于所限制的下载量
2020-10-12 | 1：账号管理新增功能重写（4） 2：部门、账号管理编辑功能重写（4） | 之前一直放国庆假今天上班。 | 十月月报 | 10月月报： 大模块：部门管理，账号管理重写完成。（4） 新增：全网搜项目等提示弹窗。（2） 新增：舆情相关条件。涉及页面有，我的订阅，招投标。（4） 新增：市场与机会分析新增限定时间字段。（2） 新增功能：根据订阅器id地址可访问相关订阅器。（1） 样式修改：品牌型号分析，大金额，样式重新修改。（2）
2020-10-13 | 1：登录功能权限，不同返回码跳转不同页面（8）
2020-10-14 | 1：修改账户管理地区传参，全部，空。（3） 2：全网搜项目弹窗修改（2） 3：招投标 鼠标移入去除（1） 4：移动端市场地区无法选中BUG修改（2）
2020-10-15 | 1：login 移动端 权限 完成（4） 2：个人中心 部门管理 省市结构完成（1） 3：登录权限增加反馈（3）
2020-10-16 | 1：生产登录申请弹窗（3） 2：行业地区jsonBUG（2） 3：全网搜项目提示语（3）
2020-10-17 | 周六休息
2020-10-18 | 周日休息
2020-10-19 | 1：招投标的文字提示只允许标题有，样式修改。（4） 2：我的权限 时间回显问题（1） 3：信息类型新增字段：舆情。（3） | 信息类型： 舆情 9000
2020-10-20 | 1：新增字段 信息类型：舆情，移动端完成（3） 2：点击表格跳转舆情（1） 3：我的订阅根据地址跳转到相应订阅器、移动端（4） | 科大讯飞地址： http://www.qianlima.com/ qianlima555 普通会员 Ftps5R8ng5EO
2020-10-21 | 1:跳转地址去除http。 2：增加舆情id。 3：我的订阅增加loading。 4：我的浏览舆情类型不能正常跳转。
2020-10-22 | 1：品牌与型号分析，样式重新修改（6） 2：综合市场分析没有筛选条件提示文字（2）
2020-10-23 | 1：统计样式修改，数据查询回显（4） 2：大金额样式重新修改（4）
2020-10-24 | 周六休息
2020-10-25 | 周日休息
2020-10-26 | 周一调休
2020-10-27 | 1：客户等页面把限定时间换为动态。（4） 2：市场与机会分析新增限定时间字段（4）
2020-10-28 | 苹果xs 适配问题，样式错乱
2020-10-29 | 科讯项目登录页调试
2020-10-30 | 意见反馈新增反馈历史
2020-10-31 | 周六休息
2020-11-01 | 周日休息 |  | 十一月报 | 11月月报： 大模块：科大讯飞项目改版完成。（6） 新增：登录页面，404，403页面。（3） 新增功能：下载文件逻辑更改（3） 新增功能：登录信息失效跳转判断（2） 新增功能：所有接口更改（2） 新增功能：创建账号增加密码（1） 去除功能：批量数据，条数消耗记录，批量配置（1） 样式修改：登录页样式修改（3）
2020-11-02 | 我的权限新增申请历史记录
2020-11-03 | select下拉框增加滚动条问题
2020-11-04 | 熟悉科大讯飞代码调试token接口
2020-11-05 | 科大讯飞部门接口迁移
2020-11-06 | 科大讯飞 收藏页面 列表接口完成。
2020-11-07 | 周六休息
2020-11-08 | 周日休息
2020-11-09 | 条数消耗记录 列表接口完成 访问记录 列表接口完成
2020-11-10 | 下载文件接口完成
2020-11-11 | 点击标题跳转详情页
2020-11-12 | 访问记录和条数消耗下载文件完成
2020-11-13 | 账号管理获取列表
2020-11-14 | 周六休息
2020-11-15 | 周日休息
2020-11-16 | 周一调休一下午
2020-11-17 | 账号管理：创建、删除、重置、列表完成
2020-11-18 | 登录页面接口完成 | QLI_yc的密码是qianlima wifi:jishubu QLM@jishubu666
2020-11-19 | 招投标编辑字段换成拖拽
2020-11-20 | 登录页样式修改
2020-11-21 | 周六休息
2020-11-22 | 周日休息
2020-11-23 | 访问记录的详情页跳转完成 登录页面样式完成 | 公司办公职场wifi ：QLM_Guest 密码更改为HelloQianlima【注意大小写】
2020-11-24 | 访问记录详情页数据渲染完成 收藏详情页数据渲染完成 账号管理列表删除接口完成
2020-11-25 | 403，403页面完成 收藏访问 下载完成 账号管理修改配置完成
2020-11-26 | 删除账号完成 新增token失效判断跳转 增加shortcut
2020-11-27 | 创建账号权限判断 联系人去除正则保留长度 登录提示语修改
2020-11-28 | 周六休息
2020-11-29 | 周日休息
2020-11-30 | 登录按钮样式修改 小屏电脑适配 | 改完了科讯的bug，已上线。
2020-12-01 | 启明项目新增用户反馈页面完成 用户反馈 跳转详情完成
2020-12-02 | d3.js
2020-12-03 | 周四休息
2020-12-04 | 用户反馈详情完成 用户反馈详情下载 招投标拖拽传参完成 | /downLoad/file post请求 Long id; 附件Id String fileUrl; 附件地址 IT管理部目前正式上线千里马信息化建设一期办公协作系统【wiki】，该系统面向公司全体员工使用（目前招标事业部未上线，敬请期待），上线该系统的宗旨就是为了解决大家在办公期间关于文档、项目、周报等信息记录，以及提高大家协作办公的效率，具体介绍可参考以下简介，如有任何使用问题，欢迎与IT管理部交流。 系统地址：http://wiki.qlm.com:8090 账号：员工姓名全拼（例：bianjiang） 默认密码：123.abc 默认密码修改地址：http://it.qlm.com/RDWeb/Pages/zh-CN/password.aspx 备注：大家第一次登陆的时候可能会提示无法显示，请重启电脑，获取正确的DNS即可
2020-12-05 | 周六休息
2020-12-06 | 周日休息
2020-12-07 | 我的订阅 信息类型全选完成 我的订阅 编辑字段拖拽完成
2020-12-08 | 移动端我的订阅，招投标，信息类型全选完成
2020-12-09 | pc端客户分析样式错乱修改完成 上下游分析 charts图表改为G6图表初始化完成
2020-12-10 | G6图表，指向完成，画布可拖拽，可缩放，节点可拖拽，鼠标移入高亮。 | 钉钉会议室预约系统操作手册已同步到wiki中，链接如下； http://wiki.qlm.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=1344030
2020-12-11 | G6图表，数据指向完成 G6图表，节点name显示完成 G6图表，点击节点跳转 | 晚上聚会吃了烤羊腿
2020-12-12 | 周六休息
2020-12-13 | 周日休息
2020-12-14 | G6图表，修改边，节点颜色，节点大小，箭头样式，节点排列形式。 G6图表，节点名字换行demo完成。 webpack修改打包工具terser-webpack-plugin | 之前打包工具是UglifyJsPlugin，换成terser-webpack-plugin 因为G6打包不了，如果配置出错，降低版本， 之前的打包有缓存文件现在没有了。
2020-12-15 | 上下游移动端图表完成 大金额分析地图样式错乱修改 我的订阅编辑字段数据不更新BUG
2020-12-16 | 跳转详情页前缀修改 webpack增加水印js 友商集团信息类型BUG
2020-12-17 | 上下游分析如果没有数据也显示搜索条件 移动端信息类型全选功能BUG
2020-12-18 | 行业分析更多页面数据为空显示暂无数据 我的订阅首次加载缺少id报错 用户反馈样式修改增加返回按钮
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-25